## Desenvolvimentos
Overall Status
.:: | Work Plan: Desenvolvimentos |  |  |  | Sponsor: | Fillip Gustavo |  | 1
[5 empty] | Data Atualização: | 2019-09-26
-43734
Work stream | Level 1 | Level 2 | Activity | Resp. | Start | Planned End | Performed End | Status | Obs | Deliverables | Main deliverables | Days to deadline | SLA Planned | SLA Performed
Fase I
|  |  | Interface | Fillip Gustavo | 0 | 0 | 2018-11-30 |  |  |  |  | -43734
|  |  | Personalização do login com foto do usuário | Fillip Gustavo | [7 empty] | -43734
|  |  | Opção para monitor informar seu humor/estado de espírito (gerar relatório com esse dado)por monitor, gestor e produto em que monitor atua e área como um todo | Fillip Gustavo
|  |  | Opção de escolher temas de layout pré-definidos (cor e/ou plano de fundo) | Fillip Gustavo
|  |  | Sugestão de tema de acordo com humor (semiótica) | Fillip Gustavo
|  |  | Caixa de sugestões virtual - críticas e sugestões da área e gestão | Fillip Gustavo
|  |  | Saudação personalizada estilo AUD, | Fillip Gustavo
|  |  | Opção de fixar/desfixar cabeçalho do checklistr | Fillip Gustavo
|  |  | Mostrar ao monitor sua produtividade (consolidada, parcial dia, semana, intervalo de hora média dia, média hora, média semana, sinalizar quantas por hora tem que fazer para atingir a meta | Fillip Gustavo
|  |  | Acesso a avaliação de desempenho do monitor (no formato anexo) | Fillip Gustavo
|  |  | liberação da monitoria/avaliação para feedback ao operador (com fluxo de contestação) | Fillip Gustavo
|  |  | Acesso a avaliação pontuada com oportunidade pelo supervisor de qualidade [processo de validação/auditoria da monitoria realizada - erro de avaliação] | Fillip Gustavo
|  |  | Sinalização aos gestores operacionais dos agentes ofensores e reincidentes pelo mesmo motivo | Fillip Gustavo
|  |  | Ranking de monitores | Fillip Gustavo
|  |  | opção para justificar motivo do não alcance da meta em determinado dia (ferramenta sinalizar ao monitor que a meta não foi atingida e que o mesmo deve justificar-se) | Fillip Gustavo
|  |  | classificação dos monitores em patentes (de acordo com o grau de senioridade e maturidade) | Fillip Gustavo
|  |  | TMT contabilizando a partir do momento em que houve inicio da monitoria até o momento em a mesma foi salva; | Fillip Gustavo
|  |  | tempo de silêncio (tempo em que o monitor iniciou a monitoria e ficou sem realizar nenhuma tabulação) | Fillip Gustavo
|  |  | tempo improdutivo - tempo entre o logar na máquina e o logar e tabular na ferramenta | Fillip Gustavo
|  |  | Administração | Fillip Gustavo | 0 | 0 | 2018-11-30 |  |  |  |  | -43734
|  |  | Administração dos Usuários do Sistema | Fillip Gustavo |  |  |  | 3 |  |  |  | -43734
|  |  | Criação de Formulário | Fillip Gustavo
|  |  | Dimensionamento | Fillip Gustavo |  |  |  | 2
|  |  | Alteração de Senha | Fillip Gustavo |  |  |  | 1 | Aguardando Bases
|  |  | Cadastro da meta por monitor/checklist pelo gestor por meio da ferramenta (painel administrativo) | Fillip Gustavo
|  |  | Calculo automático de meta levando em consideração TMT da operação, dias uteis e horas produtivas (horas trabalhadas desconsiderando as pauas) | Fillip Gustavo
|  |  | Opção de avaliação de desempenho do monitor (feedback do gestor com quesitos comportamentais e técnicos - [no formato anexo]) | Fillip Gustavo
|  |  | Calibragem | Fillip Gustavo | 0 | 0 | 2018-11-30 |  |  |  |  | -43734
|  |  | Calibrador Expert | Fillip Gustavo |  |  | 2018-11-30 | 0 |  |  |  | -43734
|  |  | Extrator Automatico de Audio | Fillip Gustavo |  |  |  | 2
|  |  | Distribuição (Disparo por Tabulação) | Fillip Gustavo | 0 | 0 | 2018-11-30 |  |  |  |  | -43734
|  |  | Mapeamento da atividade | Fillip Gustavo |  |  | 2018-11-30 | 0 |  |  |  | -43734
|  |  | Análise técnica do macro processo | Fillip Gustavo |  |  |  | 2
|  |  | Solicitação de Senha e Reclamação Teste na ferramenta | Fillip Gustavo |  |  |  | 1 | Aguardando Bases
|  |  | Desenvolvimento | Fillip Gustavo
|  |  | Testes | Fillip Gustavo
|  |  | Homologação | Fillip Gustavo
|  |  | Implantação | Fillip Gustavo
|  |  | Avaliação (Realização das Monitorias) | Fillip Gustavo | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2018-11-30 |  |  |  |  | 0
|  |  | Mapeamento da atividade | Fillip Gustavo | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2018-11-30 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Análise técnica do macro processo | Fillip Gustavo |  |  |  | 2
|  |  | Solicitação de Senha e Reclamação Teste na ferramenta | Fillip Gustavo |  |  |  | 1 | Aguardando Bases
|  |  | Desenvolvimento | Fillip Gustavo
|  |  | Testes | Fillip Gustavo
|  |  | Homologação | Fillip Gustavo
|  |  | Implantação | Fillip Gustavo
|  |  | Feedback | Fillip Gustavo | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2018-11-30 |  |  |  |  | 0
|  |  | Aplicação de Feedback | Fillip Gustavo | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2018-11-30 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Aceite do Feedback | Fillip Gustavo |  |  |  | 2
|  |  | Editor Prazo de Feedback | Fillip Gustavo |  |  |  | 1 | Aguardando Bases
|  |  | Aceite do Feedback Monitorias Externas | Fillip Gustavo
|  |  | Editor Prazo de Feedback Monitorias Externas | Fillip Gustavo
|  |  | Comunicação | Fillip Gustavo | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2018-11-30 |  |  |  |  | 0
|  |  | Mensagens e Midas motivacionais aleatórias ( a partir de uma biblioteca pré definida) | Fillip Gustavo | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2018-11-30 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Chat dos gestores e analistas com monitor e o oposto (não permitir chat de um monitor com outro) | Fillip Gustavo |  |  |  | 2
|  |  | Opção de envio de mensagens e comunicados em massa dos gestores para monitores | Fillip Gustavo |  |  |  | 1 | Aguardando Bases
|  |  | Fórum e Debates entre os gestores e analistas voltado aos diagnósticos | Fillip Gustavo
|  |  | Tabulação | Fillip Gustavo | 0 | 0 | 2018-11-30 |  |  |  |  | -43734
|  |  | Tabulação de causa raiz com login ofensor, área ofensora, empresa ofensora | Fillip Gustavo |  |  | 2018-11-30 | 0 |  |  |  | -43734
|  |  | Máscara (padrão de descrição dsa monitorias) - ideal que seja por tipo de tabulação - | Fillip Gustavo |  |  |  | 2
|  |  | Tabular - Marcar Comportamento do operador na condução da ligação (postura) | Fillip Gustavo |  |  |  | 1 | Aguardando Bases
|  |  | Relatórios | Fillip Gustavo | 0 | 0 | 2018-11-30 |  |  |  |  | -43734
|  |  | Comparativo Monitorias Externas | Fillip Gustavo |  |  | 2018-11-30 | 0 |  |  |  | -43734
|  |  | Base de Extração de Avaliações por Operador | Fillip Gustavo |  |  |  | 2
|  |  | Base de Extração de Sinalizações por Operador | Fillip Gustavo |  |  |  | 1 | Aguardando Bases
|  |  | Relatório padrão de Qualidade | Fillip Gustavo
|  |  | Desempenho Equipe de Qualidade | Fillip Gustavo
|  |  | Humor do monitor | Fillip Gustavo
|  |  | Produtividade do monitor (volume, TMT, % atingido da meta visão parcial (consolidado e por intervalo de hora) | Fillip Gustavo
|  |  | Tempo de silencio (tempo sem interação com o tabulador*) | Fillip Gustavo
|  |  | Contabilizar tempo de inaderência a ferramenta (gap d tempo entre logar na máquina e logar no tabulador) | Fillip Gustavo
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:G29)
Planned End = MAX([Planned End, row below]:H29)
Performed End = MAX([Performed End, row below]:I29)
Days to deadline = [Planned End]-TODAY()
Note on B7: FLUXO TRABALHO
Note on E7: ATIVIDADE
Note on G7: INÍCIO
Note on H7: FIM PLANEJADO
Note on I7: FIM REALIZADO
Note on L7: ENTREGAS
Note on M7: RESULTADOS PRINCIPAIS
Note on N7: LINHA DO TEMPO